## Planning
Emploi du temps quotidien
|  |  | SEMAINE : | 2026-10-05
HEURE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
8:00 | Arrivée à BBASS à 8h10 | Arrivée à BBASS à 08h00 | Arrivée à BBASS à 08h10 | Arrivée à BBASS à 8h20 | RTT
8:30 | Renseignement sur les framework d'agent IA type Open web ui + Décisions des versions à développer : Mise en forme de la réposne chat Puis Outil de développement pour debugger chaque tour ce qui est envoyé au modèle | Ouvrir version 1.4.0 + Grilling | Implement #147 #148 | Implement #173 #174 #175 #176 #177 Test humain = #178
9:00 |  |  | Test humains ; Correction à faire ; Implement #150 #151
9:30 | Réaligment du tree github + démarrage de la V1.2.2 & grilling | Implement #118 #119 #120 #121 | Code review ok + Finaliser la version ; Ouvrir la version 1.4.3 et documentation Inspecteur docusaurus
10:00 | Implement #92 et #93 tests et corrections (ajout des tableaux et des sections de code) de style | Tests de fiabilité sur les recherches internet réussis. Petit bug d'affichage trouvé #127 Implement #122 | Grilling ; Implement #154 #155 Finalisation de la doc sur L'inspecteur ; Déploiemetn de la doc en workflow sur github pages ; Implement #156 #157
10:30 |  | Implement #123 #124 #125
11:00 | Rajout de fonctionnalité de codeblocking et de sourcing + Finaliser la version 1.2.2 | Implement #126 #127 Tests Humains quelques problemes : Création de nouveaux tickets | Implement #158 ; Tests humains ; Novueau tickets : Implement #160 | Petits bugs trouvés suite aux tests création de #180
11:30 |  | implement #128 #129 #130 Novueaux tests humains : Bug a fixer plus tard. Code review / Finaliser la version | Test humains, détection d'un bug qui n'a rien à voir #161 ;+ rajout de #162 qu'on implemente code review ; QCG ; Finaliser la version | Point avec Sandra sur l'utilsiation de moduléo : En brief : Création d'affaires + gabarits et bornage Implement #180 #182
12:00 | PAUSE | PAUSE | le déploiement de la version 1.4.3 a fonctionné : site pages github fonctionne + tous le workflows
12:30 |  |  |  | Test humains #181 Création de #183 et implémentation
13:00 |  |  |  | Tests humains #181
13:30 | Ouvrir la version 1.2.3 | Ouvrir la version 1.4.1 ; Grilling | PAUSE
14:00 | Implement #101 #102 #103 + Recherche sur l'api Moduléo et sur le fonctionnement de n8n : Décision sur la feuille de route de la semaine et sur ce qu'on peut livrer pour jeudi + Finaliser la version 1.2.3 | Implement #133 #134 #135 en parallele documentation de l'inspecteur | Ouverture de la 1.4.4 ; Grilling ; Implement #164 ; Standardisation et conventionnement de Feuille de route & Bugs ; Affichage sur site de doc ; Implement #165
14:30 |  | Implement #136 #137 #138 #139 #140 #141 | Implement #166 #167 Test humains ; Ajout de bugs
15:00 | Ouvrir la version 1.3.0 + Grilling + Implement #106 #107 |  | code review ok + Finaliser version ; 1.4.4
15:30 |  | Instlalation de docusaurus pour commencer une doc + Test Humains 1.4.1 + Correction de problèmes
16:00 | Pendant l'implement : Passage de sonarqube en CI : plus de automatic avec config des tests python en cloud. Implement #108 ; Code Review + Finaliser la version : SonarCloude VERT |  | Ouvre la version 1.5.0 + Grilling ; Rencontre d'un potentiel nouveau prestataire technique pour rempalcer solutech
16:30 |  | Point avec Jo sur la suite et la vision du projet.
17:00 | Débogage d'une conversation de test avec le nouvel outil. Analyse des problèmes. Issue #110 créée : plusieurs problèmes comportementaux. Mais surtout le modèle n'a pas encore accès à internet. Il faut lui créer un calling tool pour scrapper internet. : Mises à jour de la feuille de route. Ouverture de la version 1.3.1 | code review et finaliser la version | Fin du grilling ; To spec ;
17:30 |  |  | Implement #172 Quitte BBASS à 17h35
18:00 | Implement #112 #113 #114 #115 Plus d'invnentions de PJ mais toujours dans le contenu. Correction à 18h41 Finalise la version départ de BBASS à 18h55 | Ouvrir la version 1.4.2 ; Grilling ; To spec ; Implement #145 ; Quitte BBASS à 18h55